## Feuil1
Objectifs / Semaine | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38
Plan du Projet | bar: S28 to S29
Récolte des images | bar: S29 to S30
Création de la BDD | bar: S29 to S31
Interfaces Graphiques | bar: S29 to S33
Création des Classes | bar: S29 to S34
Développement | bar: S29 to S37
Architecture | bar: S29 to S37
Rédaction du Rapport | bar: S29 to S37
Remise du Rapport | bar: S38
Soutenance | bar: S38
Statut: | S28: Fini; S29: En cours
Numéros des semaines basés sur le calendrier pédagogique | bar: S28 to S31